## Hoja1
Actividades | fecha de inicio | Duracion (dias) | fecha de finalizacion
Investigacion del proyecto a realizar | 2012-03-06 | 14 | 2012-03-19 | 2012-03-06
Poceso de planeacion | 2012-05-02 | 20 | 2012-05-21 | 2012-06-05
Proceso de Investigación | 2012-05-22 | 15 | 2012-06-05
proceso de elaboracion | 2012-05-08 | 15 | 2012-05-22
Elaboracion de la documentacion del proyecto | 2012-05-25 | 10 | 2012-06-03
Pruebas de funcionamiento del proyecto | 2012-06-03 | 3 | 2012-06-05