## Hoja1
Actividades | fecha de inicio | Duracion (dias) | fecha de finalizacion
Investigacion del proyecto a realizar | 2012-04-01 | 14 | 2012-04-14 | 41000
Poceso de planeacion | 2012-05-02 | 20 | 2012-05-21 | 41158
Proceso de Investigación | 2012-05-22 | 15 | 2012-06-05
Pruebas de conexión de Bluetooth externo | 2012-06-05 | 10 | 2012-06-14
Pruebas de conexión con P.C. con Bluetooht integrado | 2012-06-14 | 3 | 2012-06-16
Pruebas con otras maquinas | 2012-05-22 | 4 | 2012-05-25
Elaboracion de la documentacion inicial | 2012-05-25 | 10 | 2012-06-03
Pruebas de funcionamiento de Lego Nxt-G | 2012-06-03 | 3 | 2012-06-05
Pruebas del funcionamiento en Visual Basic | 2012-06-06 | 4 | 2012-06-09
Pruebas de funcionamiento en PHP | 2012-08-30 | 5 | 2012-09-03
Conslusion de la documentacion | 2012-09-04 | 2 | 2012-09-06
Formulas:
fecha de finalizacion = [fecha de inicio]+[Duracion (dias)]-1